## Sprint Backlog-final
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Día
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US-01 | Iniciar sesión | Jean | DONE | 2.5 | 1
| Diseñar tablas | Jean | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar tablas | Jean | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar formulario para iniciar sesión | Jean | DONE | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar formulario para iniciar sesión | Jean | DONE | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-02 | Cambiar contraseña | Antonio | DONE | 2.7 | 3
| Validar sesión existen con el usario | Antonio | DONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Validar contrasena antigua y nueva suministrada | Antonio | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar registro del usuario | Antonio | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mostrar mensaje de exito o error | Antonio | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-03 | Solicitar recuperar cuenta | Jean | DONE | 4 | 2
| Enviar correo con código de recuperación | Jean | DONE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Validar que el codigo de recuperacion exista dentro del cache | Jean | DONE | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proseguir a recuperar contraseña | Jean | DONE | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-04 | Recuperar contraseña | Antonio | DONE | 2 | 1
| Recibir nueva contraseña y su confirmación | Jean | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar entrada de la tabla con la nueva contraseña | Jean | DONE | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eliminar el código de recuperación de cuenta del cache | Jean | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-05 | Buscar en el inventario | Antonio | DONE | 2.5 | 2
| Crear tabla de inventario | Antonio | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear query de paginación | Antonio | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear input de búsqueda | Antonio | DONE | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mostrar resultado de búsqueda | Antonio | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-14 | Registrar producto | Jean | DONE | 2 | 2
| Diseñar tablas para almacenar productos | Gleisson | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar tablas para almacenar productos | Jean | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear input para los registros almacenados | Jean | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualizar inventario | Gleisson | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
US-19 | Ver producto del inventario | Jean | DONE | 1 | 1
| Diseña la visualización de los datos | Jean | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar lo diseñado | Jean | DONE | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
US-15 | Actualizar producto | Miguel | DONE | 1 | 1
| Agregar al sistema botón de actualizar | Miguel | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar formulario donde se harán los cambios | Miguel | DONE | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-16 | Dar de baja producto | Jean | DONE | 0.5 | 1
| Agregar opcion de dar de baja | Jean | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Habilitar opcion | Jean | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
US-17 | Registrar empleado | Jean | DONE | 2 | 1
| Diseñar tablas para almacenar productos | Jean | DONE | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar tablas para almacenar productos | Jean | DONE | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Crear input para los registros almacenados | Jean | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Actualizar inventario | Jean | DONE | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
US-19 | Editar empleado | Gleisson | DONE | 1.5 | 1
| Agregar al sistema botón de actualizar | Gleisson | DONE | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
| Desarrollar formulario donde se harán los cambios | Andres | DONE | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
US-20 | Buscar empleado | Miguel | DONE | 2 | 1
| Crear query de paginación | Miguel | DONE | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| Crear input de búsqueda | Miguel | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| Mostrar resultado de búsqueda | Miguel | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
US-21 | Ver informacion del empleado | Miguel | DONE | 1 | 1
| Diseñar la visualización de los datos | Miguel | DONE | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar lo diseñado | Andres | DONE | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
US-22 | Buscar productos | Antonio | DONE | 0.5 | 1
| Reajuste de US-05 | Antonio | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
US-23 | Registrar clientes | Gleisson | DONE | 2.5 | 1
| Diseñar tablas para almacenar productos | Gleisson | DONE | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar tablas para almacenar productos | Andres | DONE | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Crear input para los registros almacenados | Andres | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Actualizar inventario | Andres | DONE | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
US-24 | Actualizar clientes | Miguel | DONE | 0.5 | 1
| Agregar al sistema botón de actualizar | Miguel | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Desarrollar formulario donde se harán los cambios | Miguel | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
US-25 | Dar de baja a clientes | Miguel | DONE | 0.5 | 1
| Agregar opcion de dar de baja | Miguel | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Habilitar opcion | Miguel | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
US-26 | Buscar clientes | Gleisson | DONE | 1.5 | 1
| Crear query de paginación | Gleisson | DONE | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| Crear input de búsqueda | Andres | DONE | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| Mostrar resultado de búsqueda | Andres | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
US-27 | Ver detalles del cliente | Jean | DONE | 1 | 1
| Diseñar la visualización de los datos | Jean | DONE | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
| Desarrollar lo diseñado | Jean | DONE | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
US-28 | Dar de baja a empleados | Andres | DONE | 0.5 | 1
| Agregar opcion de dar de baja | Andres | DONE | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
| Habilitar opcion | Andres | DONE | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  |  |  | 31.7 | 25 | 0 | 2.9 | 1.2 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 7.8 | 0.9 | 0.6
[5 empty] | 25 | 25 | 22.1 | 20.9 | 17.5 | 16.2 | 15 | 13.5 | 12 | 9.3 | 1.5 | 0.6 | 3.5527e-15