## Sprint Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Día
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US-18 | Crear ordenes de compra | Andres | DONE | 2.5 | 2
| Investigar sobre el documento llamado orden de compra | Andres | DONE | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar tablas para almacenar las ordenes | Andres | DONE | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar tablas para almacenar las ordenes | Andres | DONE | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar formulario de creación para ordenes de compra | Andres | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar Formulario | Andres | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-07 | Buscar ordenes de compra pendientes | Miguel | DONE | 0.5 | 2
| Crear input para búsqueda las ordenes pendientes | Miguel | DONE | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mostrar las ordenes pendientes | Miguel | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-08 | ver orden de compra | Andres | DONE | 1 | 1
| Diseña la visualización de los datos | Andres | DONE | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar lo diseñado | Andres | DONE | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-19 | Cancelar orden de compra | Jean | DONE | 1 | 2
| Agregar al sistema botón de cancelar | Jean | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poner a funcionar botón | Jean | DONE | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-20 | Expedir Factura | Andres | DONE | 2.5 | 2
| Investigar sobre el documento de factura | Andres | DONE | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar tablas para almacenar las facturas | Andres | DONE | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar tablas para almacenar las facturas | Andres | DONE | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar formulario de creación para facturas | Andres | DONE | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar Formulario | Andres | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
US-43 | Ver Factura | Miguel | DONE | 1 | 1
| Diseña la visualización de los datos | Miguel | DONE | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar lo diseñado | Miguel | DONE | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
US-42 | Cancelar Factura | Andres | DONE | 1 | 1
| Agregar al sistema botón de cancelar | Andres | DONE | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poner a funcionar botón | Andres | DONE | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
US-12 | Histórico de precios | Antonio | DONE | 3 | 2
| Investigar sobre el histórico de precios | Miguel | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar tablas para almacenar el histórico de precios | Miguel | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar tablas para almacenar el histórico de precios | Antonio | DONE | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar el histórico de precios | Antonio | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar histórico de precios | Antonio | DONE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-17 | Registrar movimiento de productos entre dependencias | Antonio | DONE | 2.5 | 2
| Diseñar donde se almacenaran los registros | Antonio | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar donde se almacenaran los registros | Antonio | DONE | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar el registro de movimiento | Antonio | DONE | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
US-26 | Generar informe de perdidas y ganancias | Andres | DONE | 5 | 5
| Investigar sobre reportes de perdidas y ganancias | Miguel | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investigar sobre como generar reportes | Miguel | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Diseña el reporte de perdidas y ganancias | Andres | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Desarrollar modulo para generar el informe | Andres | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
US-27 | Realizar informe de inventario | Jean | DONE | 2 | 2
| Investigar sobre los informes de inventario | Jean | DONE | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| Diseñar la generación del informe | Jean | DONE | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
| Desarrollar la generación del informe | Jean | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 21 | 22 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 6.2 | 5.3 | 1 | 2.3 | 2.7 | 0
[5 empty] | 22 | 21.2 | 20.6 | 20 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 11.3 | 6 | 5 | 2.7 | 0 | 0
35