## Sprint Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Día
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US-28 | Reporte Cuentas por cobrar | Andres | TO DO | 0 | 3
| Adaptar sistema para ventas a credito | Andres | TO DO | 0 | 0.5
| Investigar sobre reporte cuentas por cobrar | Andres | TO DO | 0 | 0.5
| Diseñar vista de los datos | Andres | TO DO | 0 | 0.5
| Desarrollar lo diseñado | Andres | TO DO | 0 | 1.5
US-29 | HTTPS | Miguel | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Miguel | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Miguel | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Miguel | TO DO | 0 | 1
US-44 | Configurar IPTABLES | Andres | TO DO | 0 | 3
| Prepara sistema operativo | Andres | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar IPTABLES | Andres | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar IPTABLES | Andres | TO DO | 0 | 2
US-31 | Enviar correos electronicos | Jean | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Jean | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Jean | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Jean | TO DO | 0 | 1
US-32 | Resolver dominios = dns | Antonio | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Antonio | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Antonio | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Antonio | TO DO | 0 | 1
US-33 | Hacer proxy | Antonio | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Antonio | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Antonio | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Antonio | TO DO | 0 | 1
US-34 | Voz sobre IP | Andres | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Andres | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Andres | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Andres | TO DO | 0 | 1
US-35 | Archivos compartidos(ftps) | Miguel | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Miguel | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Miguel | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Miguel | TO DO | 0 | 1
US-36 | Logs de la aplicación | Antonio | TO DO | 0 | 2
| Diseñar los logs | Antonio | TO DO | 0 | 0.5
| Preparar donde almacenar | Antonio | TO DO | 0 | 0.5
| Desarrolar los logs | Antonio | TO DO | 0 | 1
US-37 | Protocolo de copias de seguridad | Andres | TO DO | 0 | 2
| Investigar sobre los Protocolo de copias de seguridad | Andres | TO DO | 0 | 0.3
| Averiguar que Protocolo de copias de seguridad se pueden aplicar | Andres | TO DO | 0 | 0.2
| Redactar Protocolo de copias de seguridad | Andres | TO DO | 0 | 1.5
US-38 | Computadores de trabajo(VLAN) | Jean | TO DO | 0 | 2
| Instalar sistemas operativos | Jean | TO DO | 0 | 0.3
| Peparar VLAN | Jean | TO DO | 0 | 0.7
| Asociar los computadores a las VLANS | Jean | TO DO | 0 | 1
US-45 | DHCP | Miguel | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Miguel | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Miguel | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Miguel | TO DO | 0 | 1
US-46 | NAT | Jean | TO DO | 0 | 2
| Prepara sistema operativo | Jean | TO DO | 0 | 0.5
| Instalar paquetes necesarios | Jean | TO DO | 0 | 0.5
| Configurar | Jean | TO DO | 0 | 1
US-39 | Manuales de uso | Antonio | TO DO | 0 | 2
| Investigar sobre manual de uso | Antonio | TO DO | 0 | 0.3
| Redactar Manual de uso | Antonio | TO DO | 0 | 1.7
US-41 | Manual de Contingencia | Andres | TO DO | 0 | 2
| Investigar sobre los manuales de contingencia | Andres | TO DO | 0 | 0.3
| Averiguar que contingencias se pueden aplicar | Andres | TO DO | 0 | 0.2
| Redactar manual de contingencia | Andres | TO DO | 0 | 1.5
|  |  |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
49