## Sprint Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Día
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
US-28 | Reporte Cuentas por cobrar | Andres | DONE | 2.5 | 3
| Adaptar sistema para ventas a credito | Andres | DONE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investigar sobre reporte cuentas por cobrar | Andres | DONE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseñar vista de los datos | Andres | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar lo diseñado | Andres | DONE | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-29 | HTTPS | Miguel | DONE | 1 | 2
| Prepara sistema operativo | Miguel | DONE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Miguel | DONE | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Miguel | DONE | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-44 | Configurar IPTABLES | Andres | DONE | 3.7 | 3
| Prepara sistema operativo | Andres | DONE | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar IPTABLES | Andres | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar IPTABLES | Andres | DONE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
US-31 | Enviar correos electronicos | Jean | DONE | 0.6 | 2
| Prepara sistema operativo | Jean | DONE | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Jean | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Jean | DONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-32 | Resolver dominios (DNS) | Antonio | DONE | 1.2 | 2
| Prepara sistema operativo | Antonio | DONE | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Antonio | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Antonio | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-33 | Hacer proxy | Antonio | DONE | 1.2 | 2
| Prepara sistema operativo | Antonio | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Antonio | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Antonio | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
US-34 | Voz sobre IP | Andres | DONE | 1.7 | 2
| Prepara sistema operativo | Andres | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Andres | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Andres | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-35 | Archivos compartidos (FTPS) | Miguel | DONE | 1.7 | 2
| Prepara sistema operativo | Miguel | DONE | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Miguel | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Miguel | DONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-36 | Logs de la aplicación | Antonio | DONE | 1.4 | 2
| Diseñar los logs | Antonio | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preparar donde almacenar | Antonio | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrolar los logs | Antonio | DONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-37 | Protocolo de copias de seguridad | Andres | DONE | 2.5 | 2
| Investigar sobre los Protocolo de copias de seguridad | Andres | DONE | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Averiguar que Protocolo de copias de seguridad se pueden aplicar | Andres | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redactar Protocolo de copias de seguridad | Andres | DONE | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
US-38 | Computadores de trabajo(VLAN) | Jean | DONE | 1.2 | 2
| Instalar sistemas operativos | Jean | DONE | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Peparar VLAN | Jean | DONE | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Asociar los computadores a las VLANS | Jean | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
US-45 | DHCP | Miguel | DONE | 1.2 | 2
| Prepara sistema operativo | Miguel | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Miguel | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Miguel | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-46 | NAT | Jean | DONE | 1.2 | 2
| Prepara sistema operativo | Jean | DONE | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalar paquetes necesarios | Jean | DONE | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configurar | Jean | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
US-39 | Manuales de uso | Antonio | TO DO | 0 | 2
| Investigar sobre manual de uso | Antonio | TO DO | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redactar Manual de uso | Antonio | TO DO | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US-42 | Desarrollar pagina para los clientes | Antonio | DONE | 2.5 | 3
| Diseñar pagina | Antonio | DONE | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar lo diseñado | Antonio | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
US-41 | Manual de Contingencia | Andres | DONE | 2.5 | 2
| Investigar sobre los manuales de contingencia | Andres | DONE | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| Averiguar que contingencias se pueden aplicar | Andres | DONE | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
| Redactar manual de contingencia | Andres | DONE | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | 23.6 | 35 | 3.5 | 7 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 5.5
[5 empty] | 35 | 31.5 | 24.5 | 22.5 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 15.4 | 13.7 | 12.7 | 11.5 | 9.5 | 7.7 | 7.5 | 2