## Product Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS US | SPRINT | REALISE
US-01 | Inicio de sesion | Jean | 1 | Done | 1 | 1 | 1
US-02 | Cambiar contraseña | Antonio | 2 | Done | 3 | 1 | 1
US-03 | Solicitar recuperar cuenta | Antonio | 3 | Done | 2 | 1 | 1
US-04 | Recuperar contraseña | Jean | 4 | Done | 1 | 1 | 1
US-05 | Buscar en el inventario | Antonio | 5 | Done | 2 | 1 | 1
US-06 | Ver producto del inventario | Jean | 6 | Done | 1 | 1 | 1
US-14 | Registrar producto | Jean | 7 | Done | 2 | 1 | 1
US-15 | Actualizar productos | Miguel | 8 | Done | 1 | 1 | 1
US-16 | Dar de baja producto | Jean | 9 | Done | 1 | 1 | 1
US-09 | Registrar empleado | Jean | 10 | Done | 1 | 1 | 1
US-10 | Editar empleado | Gleisson | 11 | Done | 1 | 1 | 1
US-11 | Buscar empleado | Miguel | 12 | Done | 1 | 1 | 1
US-13 | Ver informacion del empleado | MIguel | 13 | Done | 1 | 1 | 1
US-30 | Buscar productos | Antonio | 14 | Done | 1 | 1 | 1
US-21 | Registrar clientes | Gleisson | 15 | Done | 1 | 1 | 1
US-22 | Actualizar clientes | Miguel | 16 | Done | 1 | 1 | 1
US-23 | Dar de baja a clientes | Miguel | 17 | Done | 1 | 1 | 1
US-24 | Buscar clientes | Gleisson | 18 | Done | 1 | 1 | 1
US-25 | Ver detalles del cliente | Jean | 19 | Done | 1 | 1 | 1
US-40 | Dar de baja a empleados | Andres | 20 | Done | 1 | 1 | 1
US-18 | Crear ordenes de compra | Andres | 21 | Done | 2 | 2 | 2
US-07 | Buscar ordenes de compra pendientes | Miguel | 22 | Done | 2 | 2 | 2
US-08 | ver orden de compra | Andres | 23 | Done | 1 | 2 | 2
US-19 | Cancelar ordenes de compra | Jean | 24 | Done | 1 | 2 | 2
US-20 | Expedir facturas | Andres | 25 | Done | 2 | 2 | 2
US-43 | Ver factura | Miguel | 26 | Done | 1 | 2 | 2
US-42 | Cancelar factura | Andres | 27 | Done | 2 | 2 | 2
US-12 | Histórico de precios | Antonio | 28 | Done | 2 | 2 | 2
US-17 | Registrar movimiento de productos entre dependencias | Antonio | 29 | Done | 2 | 2 | 2
US-26 | Generar informe de perdidas y ganancias | Andres | 30 | Done | 5 | 2 | 2
US-27 | Realizar informe de inventario | Jean | 31 | Done | 2 | 2 | 2
US-28 | Reporte Cuentas por cobrar | Antonio | 32 | Done | 3 | 3 | 3
US-29 | HTTPS | Miguel | 33 | Done | 2 | 3 | 3
US-44 | Configurar IPTABLES | Andres | 34 | Done | 3 | 3 | 3
US-31 | Enviar correos electronicos | Jean | 35 | Done | 2 | 3 | 3
US-32 | Resolver dominios | Antonio | 36 | Done | 2 | 3 | 3
US-33 | Hacer proxy a las aplicaciones web de las empresas de accesorios y partes | Antonio | 37 | Done | 2 | 3 | 3
US-34 | Voz sobre IP | Andres | 38 | Done | 2 | 3 | 3
US-35 | Archivos compartidos | Miguel | 39 | Done | 2 | 3 | 3
US-36 | Logs de la aplicacion | Antonio | 40 | Done | 2 | 3 | 3
US-37 | Protocolo de copias de seguridad | Andres | 41 | Done | 2 | 3 | 3
US-38 | Computadores de trabajo | Jean | 42 | Done | 2 | 3 | 3
US-45 | DHCP | Miguel | 43 | Done | 2 | 3 | 3
US-46 | NAT | Jean | 44 | Done | 2 | 3 | 3
US-39 | Manuales de uso | Antonio | 45 | Por hacer | 2 | 3 | 3
US-42 | Desarrollar pagina para los clientes | Antonio | 46 | Done | 3 | 3 | 3
US-41 | Manual de Contingencia | Andres | 47 | Done | 2 | 3 | 3
US | Done | 46 | 97.87%
| Por Hacer | 1 | 2.128%
| Total | 47 | 100%
P-US | Done | 80 | 97.56%
| Por Hacer | 2 | 2.439%
| Total | 82 | 100%

## User Stories
EPIC-ID | US-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |  |  | Usuarios | DEPENDENCIA | ESTIMACIÓN | ENTRADAS | SALIDAS | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
|  |  | COMO | QUIERO | PARA
EP-03 | US-01 | Iniciar sesión | Como empleado de la empreza matriz quiero iniciar sesion en el sistema para poder ejercer mis tareas |  |  | Todos |  | 1 | Email y contraseña | Cookies asociadas a los privilegios del empleados | El usuario digita sus credenciales, si las credenciales coinciden con las presentes en la base de datos, el usuario recibe las cookies para mantener la sesion, de otro modo se le deniega la entrada al sistema
EP-03 | US-02 | Cambiar contraseña | Como empleado de la empreza matriz quiero cambiar mi contrasena para asegurar mi cuenta |  |  | Todos | US-01 | 1 | Contraseña antigua y contraseña nueva | Actualizacion de la contraseña del empleado | El usuario digita su contrasena antigua junto con la nueva, si la antigua coincide con la presente en la base de datos, se actualiza remplazandola con la nueva
EP-03 | US-03 | Solicitar recuperar cuenta | Como empleado de la empresa quiero solicitar recuperar mi cuenta en caso de olvidar la contrasena para volver a mis funciones |  |  | Todos |  | 2 | Correo electronico | Codigo de recuperacion | El usuario ingresa su correo electronico, si el usuario esta presente en la base de datos, la aplicacion le envia a el correo un URL desde el cual puede cambiar la contrasena
EP-03 | US-04 | Recuperar cuenta | Como empleado de la empresa matriz quiero cambiar la contrasena de mi cuenta en caso de que se la alla olvidado para volver a mis funciones |  |  | Todos |  | 1 | Codigo de recuperacion, contraseña nueva y confirmacion de nueva contraseña | Actualizacion de contraseña del empleado | El usuario abre el URL recibido y digita su nueva contrasena, el sistema actualiza la contrasena del usuario
EP-01 | US-05 | Buscar en el inventario | Como empleado de despacho quiero buscar productos en el inventario para comparar con las ordenes dadas por el gerente |  |  | Despacho Ventas | US-01 | 2 | Nombre del producto | Lista de productos con el nombre similar al buscado | El Usuario puede ver los productos con nombres similares a el que el digito
EP-01 | US-06 | Ver producto del inventario | Como empleado de despacho quiero ver los detalles de algun producto en el inventario para corroborar con la informacion dada por el gerente |  |  | Despacho Ventas | US-01 US-05 | 1 | Codigo del producto | Caracteristicas del producto y su stock en el inventario | El usuario puede ver los detalles del producto que le interesa. Si el producto no existe, la aplicacion devuelve al usuario a la busqueda de productos.
EP-02 | US-07 | Buscar ordenes de compra pendientes | Como empleado de despacho quiero buscar las ordenes de compra pendientes para poder asociarlas con los productos en el inventario |  |  | Despacho | US-01 | 2 |  | Ordenes de compra pendientes | El usuario puede listar las ordenes de compra pendientes, como resultado recibe el listado de todas aquellas ordenes de compra que no se han cerrado
EP-02 | US-08 | Ver orden de compra | Como empleado de despacho quiero ver los detalles de la orden de compra pendiente para poder determinar que productos hay que mover del inventario |  |  | Despacho | US-01 US-07 | 1 | Codigo de la orden de compra | Caracteristicas de la orden de compra | El usuario puede ver los detalles de la orden de compra utilizando su ID
EP-03 | US-09 | Registrar empleado | Como empleado de recursos humanos quiero poder registrar al nuevo personal contratado para tener nuevos empleados en la empresa |  |  | Recursos humanos | US-01 | 1 | Informacion del empleado | El empleado esta presente en el sistema | El usuario puede registrar a un nuevo empleado en la base de datos.
EP-03 | US-10 | Editar empleado | Como empleado de recursos humanos quiero poder editar la informacion presente en el registro de un empleado para poder tener presente si la informacion de la persona fue agregada incorrectamente o si la persona cambio su cargo en la empresa. |  |  | Recursos humanos | US-01 US-11 | 1 | Codigo del empleado, nuevos datos | La informacion del empleado a cambiado | El usuario puede editar la informacion del empleado
EP-03 | US-11 | Buscar empleado | Como empleado de recursos humanos quiero buscar a otros empleados de la empresa para poder luego ver los detalles de ellos o editarlos |  |  | Recursos humanos | US-01 US-11 | 1 | Nombre del empleado o codigo | Lista de empleados acordes al filtro de busqueda | El usuario puede listar a los empleados que tienen el nombre similar al digitado o el que tiene el codigo igual al digitado
EP-02 | US-12 | Generar comprobante de egreso | Como empleado de recursos humanos quiero generar los comprobantes de egreso para que quede evidencia del pago del salario. |  |  | Recursos humanos | US-01 | 2 |  | PDFs de los comprobantes de egreso | El usuario es capaz de generar los comprobantes de pago para todos los empleados de la empresa
EP-03 | US-13 | Ver información del empleado | Como empleado de recursos humanos quiero ver la informacion de un empleado para corroborar su estado en la empresa |  |  | Recursos humanos | US-01 US-11 | 1 | Codigo del empleado | Informacion del empleado | El usuario puede ver la informacion del empleado especificado.
EP-01 | US-14 | Registrar producto | Como empleado de inventario quiero registrar nuevos productos que llegan al almacen para poder tener control |  |  | Inventario | US-01 | 1 | Detalles del producto | Nueva entrada en el sistema | El usuario es capaz de registrar un nuevo producto en el inventario
EP-01 | US-15 | Actualizar productos | Como empleado de inventario quiero actualizar la informacion de un producto previentemente registrado para aquellas ocaciones en los que la informacion este incorrecta o que la cantidad de productos haya cambiado |  |  | Inventario | US-01 US-05 | 1 | Nuevos detalles del profucto | Actualizacion de la entrada en el sistema | El usuario puede actualizar la informacion de un producto del inventario
EP-01 | US-16 | Dar de baja producto | Como empleado de inventario quiero eliminar productos del inventario para aquellos casos que un producto deje de estar presente en el mismo |  |  | Inventario | US-01 US-05 | 1 | Codigo del producto | Eliminacion de la entrada en el sistema | El usuario selecciona el producto que quiere eliminar y este es removido del sistema
EP-01 | US-17 | Registrar movimiento de productos entre dependencias | Como empleado de inventario quiero registrar el movimiento de productos entre dependencias de la empresa para poder tener controlo en que instalaciones se encuentran. |  |  | Inventario | US-01 US-05 | 1 | Codigo del producto y nueva ubicacion | Se actualiza la columna de ubicacion del producto | El usuario puede registrar el movimiento de los productos entre depencias de la empresa
EP-02 | US-18 | Crear ordenes de compra | Como empleado de ventas quiero crear nuevas ordenes de compra para poder tener control del estado de la venta de los productos de la empresa. |  |  | Ventas | US-01 US-21 | 1 | Detales de orden de compra | Nueva orden de compra registrada para el cliente | El usuario puede crear nuevas ordenes de compra
EP-02 | US-19 | Cancelar ordenes de compra | Como empleado de ventas quiero cancelar ordenes de compra abiertas para aquellas ocaciones en las que por alguna razon no se pueden terminar |  |  | Ventas | US-01 US-18 | 1 | Codigo de la orden de compra | Actualizacion de la orden de compra | El usuario puede cancelar ordenes de compra existentes.
EP-02 | US-20 | Expedir facturas | Como empleado de ventas quiero expedir facturas para las compras realizadas por los clientes. |  |  | Ventas | US-01 US-18 US-21 | 2 | Codigo de la orden de compra | Factura de la compra | El usuario puede expedir facturas al cliente
EP-04 | US-21 | Registrar clientes | Como empleado de ventas quiero crear nuevos registros de clientes para poder relacionarlos con las ordenes de compra creadas para ellos. |  |  | Ventas | US-01 | 1 | Informacion de cliente | Nueva entrada del cliente en el sistema | El usuario puede registrar nuevos clientes en el sistema
EP-04 | US-22 | Actualizar clientes | Como empleado de ventas quiero modificar informacion de los clientes registrados para corregir aquellos errores en momentos de registros. |  |  | Ventas | US-01 US-21 US-24 | 1 | Nueva informacion del cliente | Actualizacion de entrada del cliente | El usuario puede actualizar la informacion de los clientes
EP-04 | US-23 | Dar de baja a clientes | Como empleado ventas quiero dar de baja a algunos registros de clientes en caso de sea necesario por razones de la empresa. |  |  | Ventas | US-01 US-21 US-24 | 1 | Codigo del cliente | Eliminacion de la entrada del cliente en el sistema | El usuario puede dar de baja a los registros de los clientes
EP-04 | US-24 | Buscar clientes | Como empleado de ventas quiero buscar clientes registrados para poder corroborar su informacion con las ordenes de compra |  |  | Ventas | US-01 US-21 | 1 | Nombre o cedula del cliente | Listado de clientes | El usuario puede buscar clientes por nombre o por cedula
EP-04 | US-25 | Ver detalles del cliente | Como empleado de ventas quiero ver los detalles de los clientes registrados para poder corroborarlos con las ordenes de compra |  |  | Ventas | US-01 US-21 US-24 | 1 | Codigo del cliente | Detales del cliente | El usuario puede ver los detalles del cliente
EP-02 | US-26 | Generar informe de perdidas y ganancias | Como el gerente de la empresa quiero generar un informe de perdidas y ganancias para asi planificar nuevas estrategias de mercadeo |  |  | Gerente | US-01 | 5 |  | Listado de pagos y ventas realizadas por la empresa | El usuario puede generar un informe de perdias y ganancias
EP-02 | US-27 | Realizar informe de inventario | Como el gerente de la empresa quiero realizar informes de inventario para confirmar la cantidad de productos que estan presentes en las instalaciones. |  |  | Gerente | US-01 | 2 |  | Listado de productos con su respectivo inventario | El usuario puede realizar un informe de los productos presentes en el inventario
EP-02 | US-28 | Reporte Cuentas por cobrar | Como el gerente de la empresa quiero realizar un reporte de las cuentas por cobrar |  |  | Gerente |  | 3 |  | Lista de clientes que compraron a credito | El usuario puede realizar un reporte de cuantas por cobrar
EP-02 | US-29 | Enviar a matriz reporte de venta | Como empresa de tipo concesionaria quiero reportarle mis ventas a la empresa matriz para que ella tenga control de cuales vehiculos logro vender |  |  | Concesionario |  | 2 |  | Registro de la venta en la empresa matriz | La empresa matriz puede registrar aquellos clientes que compraron vehiculos con la empresa concesionaria
EP-01 | US-30 | Buscar productos | Como empresa de tipo concesionaria quiero ver que productos la empresa matriz tiene disponible para poder encargarselo y venderlos desde mis instalaciones |  |  | Consorcio |  | 1 | Nombre del producto | Lista de productos con el invetario | Cualquier empresa del consorcio puede ver el catalogo de vehiculos de la empresa matriz
EP-05 | US-31 | Enviar correos electrónicos | Como empleado de la empresa matriz quiero enviarle correos electronicos a cualquier empleado de cualquier empresa del consorcio |  |  | Todos |  | 2 |  | Email | Los empleados de la empresa matriz pueden enviar correos electronicos a clientes, colegas y empleados de otras empresas. Los empleados de la empresa matriz pueden recibir correos de clientes, colegas y empleados de otras empresas
EP-05 | US-32 | Resolver dominios | La empresa matriz puede resolver los dominios de las otras empresas del consorcio y los pedidos de DNS del internet |  |  | Todos |  | 2 |  | DNS | El servidor de DNS resolvera los dominios que conosca De no conocer algun dominio intentara resolverlos con los servidores de los otros participantes del consorcio De no revolverlo, delegara la solucion del dominio en el internet
EP-05 | US-33 | Hacer proxy a las aplicaciones web de las empresas de accesorios y partes | Los clientes de estas empresas pueden acceder al carrito de compra de ellas a traves del proxy de la empresa matriz |  |  | Todos |  | 2 |  | Proxy | Los pedidos hechos al puerto web desde la interfaz public son redirigidos a las empresas de accesorios y partes
EP-05 | US-34 | Voz sobre IP | Como empleado de la empresa matriz, puedo realizar y recibir llamar con otros empleados de la empresa matriz y de cualquier otra empresa del consorcio |  |  | Todos |  | 2 |  | Voz sobre IP | Cualquier empleado de la empresa matriz puede comunicarse a traves de voz sobre IP con cualquier otro empleado del consorcio
EP-05 | US-35 | Archivos compartidos | Para compartir documentos con las otras empresas del consorcio se crea un sistema de archivos compartidos |  |  | Todos |  | 2 |  | FTP | Los empleados de otroas empresas del consorcio pueden compartir documentos con la empresa matriz a traves de medios compartidos
EP-05 | US-36 | Logs de la aplicación | La aplicacion web registra todas las acciones y por quienes fueron realizadas dentro de la base de datos para que el administrador pueda tener registro de ellos para poder responder a algun incidente |  |  | Todos |  | 2 |  | Tabla de logs | La aplicacion registra cualquier funcion ejecutada por cualquier usuario dentro de la aplicacion web
EP-05 | US-37 | Protocolo de copias de seguridad | La empresa matriz tendra protocolos de copia de seguridad de la base de datos mediante instrucciones SQL planteadas en un script que automatizara dicho proceso |  |  | Todos |  | 2 |  | Protocolo de copias de seguridad | El administrador de base de datos cumple el protocolo de copia de seguridad
EP-05 | US-38 | Computadores de trabajo | Como empleado de la empresa tendre un computador asignado para mis horas de trabajo en el cual podre realizar mis funciones. |  |  | Todos |  | 2 |  | VLAN | Los empleados pueden utilizar los computadores de escritorio instalados dentro de las instalaciones de la empresa matriz
EP-05 | US-39 | Manuales de uso | Como desarrollador del proyecto quiero documentar las funcionalidades presentes en el producto para que la empresa pueda tener las capacidades de realizar cambios en caso de que los autores dejen de estar presentes. |  |  | Todos |  | 2 |  | Manual de uso | Los empleados de la empresa matriz tienen acceso a los manuales de uso de los servicios y aplicaciones configurados en la empresa matriz
EP-03 | US-40 | Dar de baja a empleados | Como empleadode recursos humanos quiero dar de baja a algunos registros de usuarios en caso de sea necesario por razones de la empresa. |  |  | Recursos humanos | US-01 US-11 | 1 |  |  | El usuario selecciona el empleado que quiere eliminar y este es removido del sistema
EP-04 | US-41 | Manual de contingencia | Como desarrollador del proyecto quiero documentar que hace en caso de que se presente una contingencia para evitar grandes daños en el sistema o evitar agravar un problema |  |  | Todos |  | 2 |  | Manual de cotingencia | Los empleados de la empresa matriz tienen acceso al manual de contingencias
EP-02 | US-42 | Cancelar factura | Como empleado de ventas quiero cancelar facturas para el caso en que se cometier un error |  |  | Ventas | US-20 | 2 |  |  | El usuario puede poner en estado cancelado una factura
EP-02 | US-43 | Ver factura | Como empleado de ventas quiero ver las facturas paratener informacion mas detallada |  |  | Ventas | US-20 | 1 |  | Informacion de la factura | El usuario puede ver inforamcion mas detalalda de la factura
EP-05 | US-44 | Configurar IPTABLES | Como empresa matriz necesito una manera en que pueda pasar los paquetes de switch al router |  |  | Todos |  | 3 |  | IPTABLES | Comunicación entre el switch y el router
EP-05 | US-45 | DHCP | Como empresa matriz necesito garantizar una dirección IPv4 e IPv6 a todos los dispositivos autorizados para conectarse a la red de la empresa |  |  | Todos |  | 3 |  | DHCP | Asignación automática de IP a dispositivos de la empresa
EP-05 | US-46 | NAT | Como empresa matriz necesito traducir con NAT a direcciones públicas fuera del dominio |  |  | Todos |  | 3 |  | NAT | Traducion con NAT a direcciones públicas fuera del dominio

## Epics
EPIC-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
EP-01 | Administrar Inventario | Como gerente quiero poder administrar toda la información referente al inventario para agilizar distintos procesos de la empresa matriz. | Modulo de inventario
EP-02 | Gestionar Contabilidad | Como gerente quiero generar y gestionar varios documentos contables o reportes relacionados para poder lleva un control o tomar deciciones facilmente | Generación y gestión de documentos o informes contables
EP-03 | Administrar Empleados | Como gerente quiero que los empleados ingresen al sistema con sus respectivos permisos para agilizar distintos procesos del sistema | Modulo de empleados
EP-04 | Administrar Clientes | Como gerente quiero registrar a los clientes en el sistema para tener un control de la compra y otras caracteristicas | Modulo de Clientes
EP-05 | Infraestructura del sistema | Como gerente quiero una red de comunicación entre la empresa y con las otras empresas del consorcio para facilitar el traspaso de información | Infraestructura Funcional